缅怀革命先辈，弘扬雷锋精神

——统数志协缅怀先烈暨公园清扫活动策划

一、活动简介（全文字体与策划案样例保持一致）

1、活动背景：

清明将至，清明时节是我国人民怀念逝者、祭祀先祖、缅怀先烈的日子，为了纪念这个有着深远意义的节日，同时，也为了响应我校学雷锋月发扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神的号召，金融数学2202团支部与统计2202团支部决定携手举办“缅怀革命先辈、弘扬雷锋精神”的缅怀先烈暨公园清扫活动。

2、活动目的（活动目的按从小到大排列；每点第二行悬挂缩进对齐；除最后一点结尾用句号外，其余部分结尾用分号，这个下面的点同理；红字括号要删掉）：

（1）对首义公园的垃圾进行清扫，维持首义公园的良好环境；

（2）弘扬志愿者精神，传播服务理念。致力于让我院志愿者在学雷锋月帮助他人，锻炼自身，不断提高自身的社会责任感和实践能力；

（3）弘扬爱国主义精神，加强爱国主义教育，引导广大青年树立正确的世界观人生观、价值观，促进我院精神文明建设。

3、活动形式：志愿者在班委带领下于周末前往首义公园烈士祠进行缅怀先烈及清扫活动。

4、参与人员：统计2202班及金融数学2202班学生

5、活动主办方：统计与数学学院志愿者协会

6、活动时间：2023年3月26日9:00—12:00、14:00—17:00

9、活动地点：首义公园

10、工作内容：

志愿者在班委带领下参观烈士祠，体悟烈士的英雄精神，了解革命故事后分为六个小组，携带清扫工具在指定区域完成公园清扫工作。

11、活动流程（每个点要像这个一样对齐，不能用空格要用首行缩进对齐）：

●活动前期（3月21日—3月26日）

3月21日—3月24日

班委策划组：（1）确定活动进行的主题、时间、地点与形式；

（2）建立活动负责人讨论小组；

（3）与负责人商讨活动具体细节；

（4）完成活动策划书；

（5）规划志愿者招募及相关事宜；

（6）打印签名单。

班委物资组：确定需要购买的物资数量。

班委宣传组：拟定活动前期宣传文案，鼓励班级同学参与志愿活动。

3月24日—3月26日

班委策划组：（1）在班级中发布活动信息；

（2）完成志愿者招募活动；

（3）提前前往首义公园，确定需要清扫的区域与范围；

（4）告知志愿者活动详情与负责区域。

班委物资组：购买清扫活动所需要的物资。

班委宣传组：了解烈士祠相关历史以及革命故事，做好宣传讲解工作准备。

●活动当天（3月26日）

班委策划组：（1）带领同学们们参观烈士祠并完成公园清扫活动；

（2）维持活动秩序，保证活动顺利开展。

班委物资组：（1）搬运并分发物资；

（2）带领同学们们参观烈士祠并完成公园清扫活动；

（3）维持活动秩序，保证活动顺利开展。

班委宣传组：（1）带领同学们们参观烈士祠并完成公园清扫活动；

（2）维持活动秩序，保证活动顺利开展；

（3）向同学们宣讲烈士祠相关革命故事，感悟先辈革命精神。

●活动后期

班委策划组：上交签名单。

班委物资组：协助其他组成员完成工作。

班委宣传组：（1）撰写新闻稿；

（2）上交活动总结。

12、注意事项：

（1）可能出现的问题及解决方案

- 活动当天下雨

解决方案：在前往首义公园前查看天气预报，如果雨小，则带伞前往，如果雨大则推迟活动。

- 志愿者招募不足

解决方案：班委在活动前积极动员同学参加活动。

- 活动当天清扫物资不足或损坏

解决方案：临时去周围的超市购买垃圾袋或者垃圾夹。

- 首义公园需要清扫垃圾过多

解决方案：班委积极动员志愿者加快清理速度，增加效率。

（2）附录

1.志愿者们在活动前应做好准备，及时到达首义公园；

2.班委们工作应认真负责，保证活动顺利进行；

3.志愿者在参与志愿活动时不允许玩手机。

13、活动预算：

（1）垃圾袋：5元*4盒=20元

（2）垃圾夹：8元*10个=80元

总计：100元

二、志愿者安排

- 活动预计志愿者人数：54人

- 志愿者安排：

秩  序  维  持：12人

主要活动志愿者：42人

3、预计人均志愿服务时间（申请时长应与每位志愿者实际活动时间相匹配）：

秩  序  维  持：2小时

主要活动志愿者：2小时

三、活动简介表（和前面的内容完全一致，结尾的日期是完成策划案的时间）

| 活动背景 | 清明将至，清明时节是我国人民怀念逝者、祭祀先祖、缅怀先烈的日子，为了纪念这个有着深远意义的节日，同时，也为了响应我校学雷锋月发扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神的号召，金融数学2202团支部与统计2202团支部决定携手举办“缅怀革命先辈、弘扬雷锋精神”的缅怀先烈暨公园清扫活动。 |
| --- | --- |
| 活动目的 | （1）对首义公园的垃圾进行清扫，维持首义公园的良好环境； （2）弘扬志愿者精神，传播服务理念。致力于让我院志愿者在学雷锋月帮助他人，锻炼自身，不断提高自身的社会责任感和实践能力； （3）弘扬爱国主义精神，加强爱国主义教育，引导广大青年树立正确的世界观人生观、价值观，促进我院精神文明建设。 |
| 活动形式 | 志愿者在班委带领下于周末前往首义公园烈士祠进行缅怀先烈及清扫活动。 |
| 参与人员 | 参与人员：统计2202班及金融数学2202班学生 |
| 活动主办方 | 活动主办方：统计与数学学院志愿者协会 |
| 活动时间及地点 | 活动时间：2023年3月26日9:00—12:00、14:00—17:00 活动地点：首义公园 |
| 活动负责人 及联系方式 | 班委策划组：迟明宇 xxxxxxxxxxx 李嘉佳 冀丽媛 李晓慧 班委物资组：吴宇阳 xxxxxxxxxxx 吴桐瑶 佘彧祺 孙 荻 班委宣传组：齐雨萱 xxxxxxxxxxx 郑涵谦 王浩宇 卢昕玥 （xxxx为负责人手机号码，两个字的名字要放到最后，按这个形式来） |

统计与数学学院志愿者协会

二零二三年三月二十一日